Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego K/U/4/2013

Założenia ogólne: działanie grup eksperckich w 6 obszarach tematycznych (streetworking, praca socjalna, partnerstwa lokalne, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, edukacja i zatrudnienie oraz zdrowie) analogicznie do prac prowadzonych w fazie diagnozy i modelu. Zadaniem niniejszych zespołów będzie dokonanie weryfikacji wypracowanego i wdrożonego w fazie pilotażu Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności na podstawie wniosków z ekspertyz zewnętrznych oraz w oparciu o doświadczenia PL wynikające z fazy pilotażu, a także sformułowanie rekomendacji zmian (w tym prawnych i systemowych) w danym obszarze tematycznym.

Harmonogram merytorycznych prac grup eksperckich:

| I ZJAZD: 17 – 19 czerwca 2013 |
| --- |
| Przygotowanie do spotkanie | - zapoznanie się z ekspertyzami zewnętrznymi (J. Boczoń; J. Wygnańska); - zapoznanie się z wytycznymi do kierunków zmian w standardach opracowanych przez partnerstwo Projektowe; - zapoznanie się z uwagami do standardu zebranymi od Partnerstw Lokalnych; - zapoznanie się z wnioskami z audytu naukowego przygotowanymi przez badacza; - zapoznanie z koncepcja nowej struktury standardów; - opracowanie własnej koncepcji merytorycznej zawartości standardów; - ocena przydatności aktualnej wersji standardu – które treści należy wyeliminować w całości, jakie nadają się do dalszego wykorzystania (w całości, lub po korektach), jakie nowe treści należało by opracować; - przygotowanie do 10 czerwca programu spotkania (ekspert organizator) i przesłanie go grupie eksperckiej; |
| Opracowanie na spotkaniu | - spotkanie z przedstawicielami Konsorcjum B&M – wysłuchanie wniosków z audytu naukowego; - spotkanie z prawnikiem – przekazanie i konsultacje oczekiwań względem zmian systemowych i prawnych; - analiza wniosków badaczy – kwestie uwzględnienia poszczególnych wniosków i ich potencjalny wpływ na kształt standardu; - opracowanie i zatwierdzenie szczegółowej struktury standardu; - selekcja treści aktualnej wersji Modelu GSWB – wyodrębnienie treści do odrzucenia, dalszego wykorzystania, nowych do opracowania; - opracowanie planu pracy do dnia 7 lipca; - określenie zadań do wykonania dla każdego z ekspertów i ich przydzielenie poszczególnym członkom GE (zakres wybranych do opracowania zagadnień ma pozwolić na zamkniecie na najbliższym spotkaniu 30% objętości całego materiału); |
| Praca pomiędzy spotkaniami | - do 7 lipca przesłanie do członków GE i własnego przełożonego opracowanego po spotkaniu materiału (wynikającego z przydzielonych zadań); - do 7 lipca przesłanie do członków GE i GZ koncepcji aktów prawnych; - zapoznanie się z materiałami pozostałych ekspertów – analiza, wnioski; |

| II ZJAZD: 10 – 12 lipca 2013 |
| --- |
| Przygotowanie do spotkanie | - komentarze i uwagi do opracowań pozostałych ekspertów; - własna koncepcja dotycząca kolejnych treści (jakie zagadnienia „wziąć na warsztat” po nadchodzącym spotkaniu) - przygotowanie do 26 czerwca programu spotkania (ekspert organizator) i przesłanie go grupie eksperckiej; |
| Opracowanie na spotkaniu | - praca nad opracowanymi materiałami – opracowanie ich ostatecznego kształtu, umieszczenie w adekwatnych miejscach standardu, zdefiniowanie ewentualnych uzupełnień; - zamknięcie i zatwierdzenie 30 % całościowego materiału; - opracowanie planu pracy do dnia 31 lipca; - określenie zadań do wykonania dla każdego z ekspertów i ich przydzielenie poszczególnym członkom GE (zakres wybranych do opracowania zagadnień ma pozwolić na zamkniecie na najbliższym spotkaniu 75 % objętości całego materiału); |
| Praca pomiędzy spotkaniami | - obróbka stylistyczna aktualnej wersji standardu (ekspert organizator i animator moderator – uwzględnienie ewentualnych zdefiniowanych na spotkaniu korekt); - do 26 lipca przesłanie aktualnej wersji standardu Grupie eksperckiej i grupie Zarządzającej (animator moderator/ekspert organizator); - do 31 lipca przesłanie do członków GE i własnego przełożonego opracowanego po spotkaniu materiału (wynikającego z przydzielonych zadań); - zapoznanie się z materiałami pozostałych ekspertów – analiza, wnioski; |

| III ZJAZD: 7 – 9 sierpnia 2013 |
| --- |
| Przygotowanie do spotkanie | - komentarze i uwagi do opracowań pozostałych ekspertów; - własna koncepcja dotycząca kolejnych treści (jakie zagadnienia „wziąć na warsztat” po nadchodzącym spotkaniu) - przygotowanie do 24 lipca programu spotkania (ekspert organizator) i przesłanie go grupie eksperckiej; |
| Opracowanie na spotkaniu | - praca nad opracowanymi materiałami – opracowanie ich ostatecznego kształtu, umieszczenie w adekwatnych miejscach standardu, zdefiniowanie ewentualnych uzupełnień; - zamknięcie i zatwierdzenie 75 % całościowego materiału; - opracowanie planu pracy do dnia 31 lipca; - określenie zadań do wykonania dla każdego z ekspertów i ich przydzielenie poszczególnym członkom GE (zakres wybranych do opracowania zagadnień ma pozwolić na zamkniecie na najbliższym spotkaniu całego materiału); |
| Praca pomiędzy spotkaniami | - obróbka stylistyczna aktualnej wersji standardu (ekspert organizator i animator moderator – uwzględnienie ewentualnych zdefiniowanych na spotkaniu korekt); - do 23 sierpnia przesłanie aktualnej wersji standardu Grupie Eksperckiej i Grupie Zarządzającej (animator moderator/ekspert organizator); - do 4 września przesłanie do członków GE i własnego przełożonego opracowanego po spotkaniu materiału (wynikającego z przydzielonych zadań); - zapoznanie się z materiałami pozostałych ekspertów – analiza, wnioski; |

| IV ZJAZD: 11 – 13 września 2013 |
| --- |
| Przygotowanie do spotkanie | - przygotowanie do 28 sierpnia programu spotkania (ekspert organizator) i przesłanie go grupie eksperckiej; - komentarze i uwagi do opracowań pozostałych ekspertów; - zapoznanie się z rekomendacjami formułowanymi w frazach diagnozy (Raport z fazy diagnozy) i modelu (Model GSWB) – nieopublikowane materiały w posiadaniu animatorów moderatorów; - własna koncepcja dotycząca kolejnych treści (wstęp do opracowania rekomendacji systemowych i prawnych); |
| Opracowanie na spotkaniu | - praca nad opracowanymi materiałami – opracowanie ich ostatecznego kształtu, umieszczenie w adekwatnych miejscach standardu, zdefiniowanie ewentualnych uzupełnień; - zamknięcie i zatwierdzenie całości materiału; - opracowanie planu pracy do dnia 2 października; - opracowanie głównych założeń do zmian systemowych i prawnych; - określenie zadań do wykonania dla każdego z ekspertów i ich przydzielenie poszczególnym członkom GE (zakres wybranych do opracowania zagadnień ma pozwolić na zamkniecie na najbliższym spotkaniu rekomendacji do zmian systemowych i prawnych); |
| Praca pomiędzy spotkaniami | - opracowanie do 2 października założeń do przydzielonych rekomendacji systemowych i prawnych - przesłanie do członków GE i własnego przełożonego opracowanego po spotkaniu materiału (wynikającego z przydzielonych zadań); - zapoznanie się z materiałami pozostałych ekspertów – analiza, wnioski; |

| V ZJAZD: 9 – 11 października 2013 |
| --- |
| Przygotowanie do spotkanie | - komentarze i uwagi do opracowań pozostałych ekspertów i prawnika; - przygotowanie do 27 września programu spotkania (ekspert organizator) i przesłanie go grupie eksperckiej; |
| Opracowanie na spotkaniu | - sporządzenie katalogu rekomendacji systemowych i prawnych; - praca z prawnikiem – omówienie możliwości wprowadzania zarekomendowanych rozwiązań drogą prawną, poziomu tych regulacji (zmiany w ustawach, rozporządzenia, uchwały), zrewidowany katalog rekomendacji do zmian systemowych i prawnych; - określenie zadań do wykonania dla każdego z ekspertów i ich przydzielenie poszczególnym członkom GE (zakres wybranych do opracowania zagadnień ma pozwolić na zamkniecie na najbliższym spotkaniu programu szkoleń); |
| Praca pomiędzy spotkaniami | - opracowanie do 6 listopada przydzielonych fragmentów programów szkoleń - przesłanie do członków GE i własnego przełożonego opracowanego po spotkaniu materiału (wynikającego z przydzielonych zadań); - zapoznanie się z materiałami pozostałych ekspertów – analiza, wnioski; |

| VI ZJAZD: 13 – 15 listopada 2013 |
| --- |
| Przygotowanie do spotkanie | - przygotowanie do 30 października programu spotkania (ekspert organizator) i przesłanie go grupie eksperckiej; - komentarze i uwagi do opracowań pozostałych ekspertów; - zapoznanie się powtórne z całością przygotowanych materiałów; |
| Opracowanie na spotkaniu | - stworzenie programów szkoleń (jeden węższy jako wkład do szkolenia z zakresu modelu GSWB, drugi szeroki z samego streetworking) – zamknięcie pracy nad programami; - rewizja dotychczasowej pracy, sformułowanie ewentualnych uwag do ostatnich korekt; |
| Praca pomiędzy spotkaniami | Podsumowanie dokonanej pracy i ostatnie poprawki. |